## 1亿元以上
附件1
县本级政府投资项目清单（1亿元以上）
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 专班组长 | 专班副组长 | 责任单位 | 建设 性质 | 总投资 | 2023年 计划投资 | 计划开 工时间 | 2023年项目推进计划 | 责任单位负责人 | 联系人 | 备注
1 | 风陵渡黄河国家文化公园“好运角”文旅融合项目 | 余 敏 | 李俊龙 | 黄河流域生态保护和高质量发展促进中心 | 新建 | 1.84 | 0.8 | 2023-04-01 | 进行场地平整、道路硬化，完成古渡文化体验馆、古戏台及演艺服务用房、古渡文创中心、古渡驿站、管理服务用房、渡口基础绿化及坡面绿化等的建设工作 | 李小平 | 吕豆豆
2 | 风陵渡开发区南外环商贸物流片区整体开发提升项目 | 余 敏 | 姚康宁 | 风陵渡经济开发区 | 续建 | 1.25 | 0.28 | 2020-06-01 | 园区配套道路已经投入使用，绿化工程已经完成，商贸物流用房已基本完工，下一步将做好工程完工验收工作，确保项目尽快投入使用 | 刘新迎 | 张建勤
3 | 丰瑞开发建设投资管理有限公司风陵渡新材料园区基础设施建设项目 | 余 敏 | 姚康宁 | 风陵渡经济开发区 | 续建 | 1.1 | 0.1 | 2022-02-01 | 振兴北路、纵十一路完工 | 刘新迎 | 张建勤
4 | 芮城县新能源装备制造产业园标准化厂房及配套设施建设 项目 | 余 敏 | 姚康宁 | 商务局 | 续建 | 2.65 | 0.3 | 2020-09-01 | 计划在2023年底竣工 | 于江涛 | 柳曙光
5 | 风陵渡经济开发区农产品批发市场建设项目 | 余 敏 | 姚康宁 | 风陵渡经济开发区 | 新建 | 10.03 | 0.5 | 2023-04-01 | 预计2023年4月动工，年底前完成部分生产车间主体施工 | 裴志华 | 陈国杰
6 | 风陵渡经济开发区供排水 工程项目 | 余 敏 | 姚康宁 | 风陵渡经济开发区 | 新建 | 3.72 | 0.2 | 2023-06-01 | 力争年底完成供排水项目中的排水工程建设 | 刘新迎 | 张建勤
7 | 芮城县文化创意园建设项目 | 余 敏 | 杜步奇 | 住建局 | 续建 | 3.17 | 0.5 | 2020-10-01 | 计划完成临摹基地主体工程 | 赵创国 | 张辉
8 | 黄河一号旅游公路运城市芮城县南辿至中瑶道路改建工程 | 余 敏 | 杜步奇 | 交通局 | 新建 | 1.03 | 0.7 | 2023-02-01 | 计划4月底完成路基清表、征地拆迁等工作，8月底完成路基、桥涵工程，9月底完成路面水稳铺设，10月底完成路面沥青面层铺设，12月底完成绿化、排水等工作 | 封兴财 | 吕波
9 | 芮城县工业产业集聚区基础 设施建设项目 | 余 敏 | 杜步奇 | 住建局 | 新建 | 2.91 | 0.3 | 2023-05-01 | 2023年完成项目前期手续办理，确保项目年内开工建设，力争年内完成古魏路（洞宾街-工业街）路基工程和西矿路（平安街-工业街）人行道改造工程 | 赵创国 | 张辉
10 | 芮城县永乐路排水管网 改造工程 | 余 敏 | 杜步奇 | 住建局 | 新建 | 1.48 | 0.5 | 2023-05-01 | 2023年力争完成新建街以南管网埋设施工 | 赵创国 | 张辉
11 | 大禹渡灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程 | 余 敏 | 张 琳 | 运城市大禹渡扬水工程服务中心 | 续建 | 2.85 | 0.71 | 2021-12-01 | 2023年4月，进行大禹渡灌区续建配套与现代化改造2022年度项目扫尾工作。5月，上报并审批大禹渡灌区续建配套与现代化改造2023年度实施方案工作。6月，进行2023年度项目招投标准备工作。7月，进行2023年度项目招投标准备工作。8月，开始2023年度项目招投标工作。9月，2023年度项目开工。12月，完成2023年度项目建设任务的90%工作 | 董曾武 | 刘新波
12 | 2022年高标准农田建设项目 | 余 敏 | 张 琳 | 农业农村局 | 续建 | 1.05 | 1.04 | 2022-09-01 | 目前项目完成85%，2023年完成项目建设 | 任 翮 | 姚培发
13 | 芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程 | 余 敏 | 张 琳 | 水利局 | 新建 | 1.65 | 0.6 | 2023-03-01 | 管理站管理中心建设；枢纽一级东站、二级站、三级站厂房及管理房建设，设备购置安装，管坡及压力管道铺设，进出水池改造等 | 关泽博 | 李安康
14 | 芮城县农村供水保障工程 | 余 敏 | 张 琳 | 水利局 | 新建 | 4.95 | 0.65 | 2023-06-01 | 对5处集中供水工程（陌南集中供水工程、刘堡氟改集中供水工程、西陌集中供水工程、城东集中供水工程、大王集中供水工程）的水源井、管理房、管道等进行更新改造 | 关泽博 | 贾国雄
15 | 芮城县农产品（菊花）批发市场建设项目 | 余 敏 | 张 琳 | 三门峡库区 服务中心 | 新建 | 2.5 | 1 | 2023-06-01 | 2023年在完成项目前期手续办理的基础上，确保项目五月份开工建设，争取年内完成农产品交易中心，展售商业街的建设 | 尚亚超 | 龚艳

## 2000万-1亿
附件2
县本级政府投资项目清单（2000万元-1亿元）
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 专班组长 | 专班 副组长 | 责任单位 | 建设 性质 | 总投资 | 2023年 计划投资 | 计划开 工时间 | 2023年项目推进计划 | 责任单位负责人 | 联系人 | 备注
1 | 芮城县芮粮收储有限公司芮城县粮食仓储建设项目 | 李俊龙 |  | 发改局 | 新建 | 0.34 | 0.28 | 2023-03-01 | 1.拟计划5月10日前完成施工许可手续办理；2.计划6月份开工建设；3.争取年底之前完成1#、2#原粮仓库和管理用房以及生产辅助用房的主体建设 | 姚建鹏 | 詹军平
2 | 芮城县农村污水处理及配套管网建设项目 | 李俊龙 | 高亚平 赵芮军 | 运城市生态环境局芮城分局 | 新建 | 0.54 | 0.2 | 2023-07-01 | 正在申请专项资金 | 张云鹏 | 段军峰
3 | 风陵渡中水回用管网工程建设项目 | 姚康宁 |  | 风陵渡经济开发区 | 新建 | 0.66 | 0.66 | 2023-03-01 | 2023年4月开工建设，2023年10月完成管道及附属设施建设，2023年12月完成竣工验收并交付使用 | 刘新迎 | 赵兆强
4 | 芮城县公益性骨灰堂项目 | 张 炜 |  | 民政局 | 新建 | 0.5 | 0.5 | 2023-04-01 | 2023年6月芮城县公益性骨灰堂建设项目完成招投标并开工建设，12月底骨灰堂主体工程完工 | 梁 斌 | 杜静
5 | 永乐镇污水处理厂 建设工程 | 杜步奇 |  | 住建局 | 续建 | 0.24 | 0.2 | 2022-06-01 | 厂区及管网施工、设备安装 全部建设完成 | 赵创国 | 王雪岭
6 | 老旧小区改造项目 | 杜步奇 |  | 住建局 | 续建 | 0.24 | 0.2 | 2022-09-01 | 一季度：张贴老旧小区改造宣传单，通知住户自行拆除太阳能、空调机架、雨棚，建设单位与施工单位到小区核实改造内容。二季度：进行屋面外墙改造，雨污水分流及室外硬化。三季度：楼梯间仿瓷及栏杆翻新，室外电器改造。四季度：进行竣工验收 | 赵创国 | 周立波
7 | 阳城镇污水处理厂 建设工程 | 杜步奇 | 高亚平 赵芮军 | 住建局 | 新建 | 0.34 | 0.34 | 2023-01-01 | 厂区及管网施工、设备安装 全部建设完成 | 赵创国 | 王雪岭
8 | 西陌镇污水处理厂 建设工程 | 杜步奇 | 高亚平 赵芮军 | 住建局 | 新建 | 0.3 | 0.3 | 2023-01-01 | 厂区及管网施工、设备安装 全部建设完成 | 赵创国 | 王雪岭
9 | 大王镇污水处理厂 建设工程 | 杜步奇 | 高亚平 赵芮军 | 住建局 | 新建 | 0.28 | 0.28 | 2023-01-01 | 厂区及管网施工、设备安装 全部建设完成 | 赵创国 | 王雪岭
10 | 芮城县农村三级物流配送中心建设项目 | 杜步奇 |  | 交通局 | 新建 | 0.2 | 0.2 | 2023-02-01 | 项目总建筑面积3807.11㎡，建设一栋单层仓库2000㎡，一栋单层冷库700㎡，一栋2层办公楼1016.24㎡，水泵房90.87㎡，绿化面积758.9㎡，硬化3646.25㎡及相关配套设施建设。本年计划完成办公楼、仓库、冷库等建设 | 封兴财 | 刘宏雷
11 | 黄河一号旅游公路运城市芮城县长旺至凤凰咀道路改建工程 | 杜步奇 |  | 交通局 | 新建 | 0.2 | 0.2 | 2023-02-01 | 计划4月底完成路基清表、征地拆迁等工作，8月底完成路基、桥涵工程，9月底完成路面水稳铺设，10月底完成路面沥青面层铺设，12月底完成绿化、排水等工作 | 封兴财 | 刘作洋
12 | 黄河一号旅游公路窑上至王瑶（檀道至岭底段、王瑶至高寸段）道路建设 工程 | 杜步奇 |  | 交通局 | 新建 | 0.3081 | 0.3081 | 2023-03-01 | 计划5月中旬完成施工图批复，6月上旬完成财政评审，6月底完成招投标，7月底完成路基，8月底完成路面水稳铺设，9月底完成路面沥青面层铺设，10月底完成排水等工作 | 封兴财 | 陈华明
13 | 三甲坡至沿黄旅游公路连接线工程项目（黄河一号旅游公路大禹渡景区段） | 杜步奇 |  | 交通局 | 新建 | 0.36 | 0.36 | 2023-03-01 | 计划4月底完成财政评审，5月底开工建设，7月底完成路基、桥涵工程，8月底完成路面水稳铺设，9月底完成路面沥青面层铺设，12月底完成绿化、排水等工作 | 封兴财 | 陈华明
14 | 黄河一号旅游公路运城市芮城县东关至高埝金连接线工程 | 杜步奇 |  | 交通局 | 新建 | 0.3 | 0.3 | 2023-03-01 | 计划2022年4月底完成路基工程，5月完成路面水稳铺设，6月底完成路面沥青混凝土铺设，7月底完成标线、标牌等附属设施 | 封兴财 | 陈华明
15 | 芮城县2022年农村人居环境整治建设项目 | 张 琳 | 焦龙生 郝永峰 | 农业农村局 | 续建 | 0.91 | 0.85 | 2022-10-01 | 建设污水管网和污水处理站 | 任 翮 | 杨小波
16 | 芮城县古贤灌区续建配套与节水改造工程 | 张 琳 |  | 水利局 | 新建 | 0.63 | 0.13 | 2023-03-01 | 2023年计划实施：一级站厂房，前池，引水口及1.007公里的渠道及配套建筑物7座 | 关泽博 | 赵继臣
17 | 葡萄涧河道治理工程 | 张 琳 |  | 水利局 | 新建 | 0.38 | 0.38 | 2023-06-01 | 2023年底完成葡萄涧上段10.13km河道治理工程 | 关泽博 | 荆丽娜
18 | 芮城县2023年高标准农田建设项目 | 张 琳 |  | 农业农村局 | 新建 | 0.38 | 0.19 | 2023-09-01 | 完成项目建设50% | 任 翮 | 姚培发
19 | 芮城县魏风幼儿园 建设项目 | 武锐晓 |  | 教育局 | 续建 | 0.29 | 0.23 | 2022-09-01 | 完成建设，9月份投入使用 | 蔡林权 | 张雪平
20 | 吕公祠景区基础设施 建设项目 | 武锐晓 | 赵伟兵 谭平川 | 永乐镇 | 新建 | 0.66 | 0.66 | 2023-02-01 | 于2023年12月完成新建游客中心2475㎡，配套用房282㎡。新建智慧停车场2576㎡，景区道路1133米，景区廊道175米及给排水、绿化等相关配套设施建设 | 方 平 | 张海梅
21 | 芮城县大禹渡游客集散 中心项目 | 武锐晓 |  | 三门峡库区服务中心 | 新建 | 0.75 | 0.75 | 2023-04-01 | 项目可行性研究报告已经批复，下一步初设批复以及其他相关手续办理，争取6月份开工建设 | 尚亚超 | 龚艳
22 | 芮城县学府幼儿园 建设项目 | 武锐晓 |  | 教育局 | 新建 | 0.36 | 0.05 | 2023-07-01 | 地基处理完成，投资500万元 | 蔡林权 | 封薇
23 | 芮城县卜子夏小学 建设项目 | 武锐晓 | 高亚平 张 凯 | 教育局 | 新建 | 0.9 | 0.1 | 2023-08-01 | 完成地基处理 | 蔡林权 | 高鹏
24 | 寿圣寺活化利用项目 | 武锐晓 |  | 民宗局 文旅局 | 新建 | 0.3 | 0.1 | 2023-09-01 | 完成寿圣寺砖塔文物保护规划编制并获得国家文物部门相关部门批准 | 王伟峰 郝国霞 | 王磊

## 2000万以下
附件3
县本级政府投资项目清单（2000万元以下）
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 计划开 工时间 | 计划竣 工时间 | 总投资 | 已完成投资 | 2023年 计划投资 | 建设规模及内容 | 责任 单位 | 责任人 | 包联 领导 | 备注
合计12个 |  |  |  | 2.05 | 0.79 | 1.08
1 | 芮城县易得乡村e镇 建设项目 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 0.1 |  | 0.1 | 该项目以古魏镇华泰南路国际物流商贸城作为区域规划，东起芮翔路、西至华泰路、南至温氏以南、北至黄河东路，边界清晰、集中连片、空间相对独立、四至范围精确，规划用地面积0.5平方公里。区域内电商产业（电子商务进农村公共服务中心）、电商产业集聚，拥有较完善的电子商务服务网点和物流配送能力，具备电商、物流、人才等专业化的产业发展服务配套能力 | 商务局 | 于江涛 | 姚康宁
2 | 芮城县风陵渡开发区人民医院住院大楼 建设项目 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 0.52 | 0.41 | 0.11 | 新建一栋地下一层、地上六层框架结构的住院大楼及相关配套设施建设。总建筑面积8995㎡ | 风陵渡经济开发区 | 高立松 | 张 炜 | 0.11
3 | 殡仪馆建设项目 | 2022-03-01 | 2023-12-01 | 0.35 | 0.27 | 0.08 | 规划占地面积21274㎡，总建筑面积5292.49㎡，主要包括：业务区、遗体处理区、悼念区、火化区、集散广场区、后勤管理区等以及门卫附属用房、道路、绿化、停车场等相关配套设施建设 | 民政局 | 梁 斌 | 张 炜 | 0.08
4 | 芮城呼北高速陌南公安（毒品）检查站 建设项目 | 2022-06-01 | 2024-05-01 | 0.19 | 0.04 | 0.07 | 总建筑面积为2300㎡，主要包含对外检查服务用房；内部工作用房、备勤用房、附属用房。其中：在呼北高速原省界收费站建设对外检查服务用房（包含检查站设备），面积241.20㎡；设置配套的交安设施以及路面工程。剩余功能用房包含：内部工作用房、备勤用房、附属用房（含设备房），面积为2058.80㎡ | 公安局 | 刘 凯 | 张文杰 | 0.15
5 | 陌南派出所建设项目 | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 0.06 |  | 0.02 | 面积1771㎡，建设内容有窗口、办案业务保障、生活等用房 | 公安局 | 刘 凯 | 张文杰
6 | 大禹街（亚宝路-古魏路）道路拓宽改造 工程 | 2022-09-01 | 2023-05-01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 工程西起亚宝路，东至古魏路，长610.85米，红线宽24米，单幅路面，其中主车道宽14米，两侧人行道各宽5米。建设内容包含道路、给排水、照明及相关附属设施等 | 住建局 | 赵创国 | 杜步奇 | 0.04
7 | 南磑镇污水处理厂建设工程 | 2023-01-01 | 2023-08-01 | 0.18 |  | 0.18 | 建设1座污水处理厂，规模为500m³/d；新建污水收集管网共计6700m，其中DN300主管2400m，DN200支管4300m；配套检查井168座 | 住建局 | 赵创国 | 高亚平 杜步奇 赵芮军
8 | 芮城县工业街（华泰路-东环路）道路工程 | 2023-03-01 | 2023-07-01 | 0.16 |  | 0.16 | 该工程西起华泰路，东至东环路，长750.71米，红线宽42米，采用三幅路面，其中主车道宽15米，机非隔离带宽2米×2，非机动车道宽5.5米×2，人行道宽6米×2。建设内容包含道路、给排水、绿化、照明及相关附属设施等 | 住建局 | 赵创国 | 杜步奇
9 | 上田生态清洁小流域治理项目 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 0.1 |  | 0.1 | 新增综合治理面积为28.3km2，乔木林428.81hm2，经济林37.65hm2，封育治理2369.39hm2，新建1座垃圾中转站，生活污水处理1处，道路整治总长度1310m，建2处小型生态公园 | 水利局 | 关泽博 | 张 琳
10 | 芮城县新建中型淤地坝项目 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 0.09 |  | 0.09 | 在陌南镇石家滑村、瑶上村、寺前村新建3座中型淤地坝 | 水利局 | 关泽博 | 张 琳
11 | 永乐宫保护利用 设施项目 | 2022-09-01 | 2024-03-01 | 0.2 | 0.06 | 0.08 | 总占地面积13333.40㎡（合20亩），总建筑面积3150㎡。主要建设数字化展厅，建筑面积850㎡；游客管理服务中心，建筑面积2100㎡；公共卫生间，建筑面积200㎡；智慧停车场 3000㎡及相关附属设施；绿化、游客步道500米；供电、供暖管路、防灾减灾、消防安防设施等 | 文旅局 | 郝国霞 | 武锐晓 | 0.14
12 | 城隍庙周边环境 整治项目 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 0.05 |  | 0.05 | 总规划面积约87.3亩，其中城隍庙庙宇面积约22.8亩。建设内容包括新建游客中心、改建停车场、增加城隍庙广场的文化景观、城隍庙小吃购物街、灯光秀、非遗工坊、碑刻研究院、休闲吧群等 | 文旅局 | 郝国霞 | 武锐晓